R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74589 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 7.11 | 7.11 | 7.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74590 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74591 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 7.11 | 7.11 | 7.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74592 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74593 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74594 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74595 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74596 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 14.22 | 14.22 | 14.22 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74597 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74598 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 7.11 | 7.11 | 7.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74599 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74600 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 10.66 | 10.66 | 10.66 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74601 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74602 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74603 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74604 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 14.22 | 14.22 | 14.22 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74605 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74606 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74607 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74608 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74609 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74610 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74611 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74612 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74613 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74614 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 7.11 | 7.11 | 7.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74615 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74616 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74617 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74618 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 7.11 | 7.11 | 7.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74619 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74620 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74621 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 10.66 | 10.66 | 10.66 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74622 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74623 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74624 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74625 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 10.66 | 10.66 | 10.66 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74626 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74627 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74628 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74629 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74630 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 7.11 | 7.11 | 7.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74631 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74632 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74633 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74634 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74635 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74636 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.78 | 1.78 | 1.78 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74637 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 7.11 | 7.11 | 7.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74638 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74639 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74641 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74642 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74643 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74644 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74645 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74646 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74647 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74648 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74650 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74651 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74652 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74653 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74654 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74655 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74656 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74657 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74658 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.78 | 1.78 | 1.78 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74659 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74660 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74661 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74662 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 7.11 | 7.11 | 7.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74663 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74664 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74665 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74666 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74667 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.78 | 1.78 | 1.78 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74669 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74670 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74671 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74672 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74673 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74674 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74675 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74676 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74677 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 7.11 | 7.11 | 7.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74678 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74679 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74680 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74681 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74682 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74683 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74684 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74685 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 74686 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 3.55 | 3.55 | 3.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 77203 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 18.74 | 18.74 | 18.74 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 77211 | VT-S2-TT-079 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 29.17 | 29.17 | 29.17 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 77984 | VT-HV-TT-050 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 0.99 | 0.99 | 0.99 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 78094 | VT-HV-TT-050 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 292.35 | 292.35 | 292.35 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 78171 | VT-HV-TT-051 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 3.42 | 3.42 | 3.42 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 78206 | VT-CR-TT-016 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.97 | 0.97 | 0.97 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79899 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 90.64 | 90.64 | 90.64 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79902 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 95.97 | 95.97 | 95.97 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79906 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 90.64 | 90.64 | 90.64 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79910 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 117.3 | 117.3 | 117.3 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79917 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.06 | 1.06 | 1.06 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79918 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 5.86 | 5.86 | 5.86 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79924 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79925 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 5.86 | 5.86 | 5.86 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79931 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.53 | 0.53 | 0.53 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79932 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 2.93 | 2.93 | 2.93 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79940 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.53 | 0.53 | 0.53 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 79941 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 2.93 | 2.93 | 2.93 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84941 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 108.41 | 108.41 | 108.41 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84944 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 95.97 | 95.97 | 95.97 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84948 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 79.98 | 79.98 | 79.98 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84951 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 92.42 | 92.42 | 92.42 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84954 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 85.31 | 85.31 | 85.31 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84956 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 74.64 | 74.64 | 74.64 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84959 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 81.75 | 81.75 | 81.75 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84961 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 78.2 | 78.2 | 78.2 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84964 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 74.64 | 74.64 | 74.64 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84969 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 56.87 | 56.87 | 56.87 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84973 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 72.87 | 72.87 | 72.87 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84976 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 78.2 | 78.2 | 78.2 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84983 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.06 | 1.06 | 1.06 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84984 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 5.86 | 5.86 | 5.86 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84990 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84991 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 5.86 | 5.86 | 5.86 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84997 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.53 | 0.53 | 0.53 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 84998 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 2.93 | 2.93 | 2.93 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 85006 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.53 | 0.53 | 0.53 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 85007 | VT-S2-TT-082 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 2.93 | 2.93 | 2.93 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86518 | VT-HV-TT-060 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 362.71 | 362.71 | 362.71 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86868 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 108.41 | 108.41 | 108.41 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86871 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 95.97 | 95.97 | 95.97 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86875 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 79.98 | 79.98 | 79.98 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86878 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 92.42 | 92.42 | 92.42 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86881 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 85.31 | 85.31 | 85.31 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86883 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 74.64 | 74.64 | 74.64 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86886 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 81.75 | 81.75 | 81.75 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86888 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 78.2 | 78.2 | 78.2 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86891 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 74.64 | 74.64 | 74.64 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86896 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 56.87 | 56.87 | 56.87 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86900 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 72.87 | 72.87 | 72.87 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86903 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 78.2 | 78.2 | 78.2 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86908 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86917 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86925 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86931 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86939 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86945 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86951 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86957 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86964 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86971 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86983 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 86993 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 87074 | VT-S2-TT-083 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 26.85 | 26.85 | 26.85 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 87159 | VT-CR-TT-017 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.97 | 0.97 | 0.97 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 87167 | VT-CR-TT-017 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.97 | 0.97 | 0.97 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 87332 | VT-CR-TT-017 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.75 | 0.75 | 0.75 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 87334 | VT-CR-TT-017 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.75 | 0.75 | 0.75 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 87434 | VT-CR-TT-018 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 28.26 | 28.26 | 28.26 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91070 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 31.63 | 31.63 | 31.63 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91073 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 16.35 | 16.35 | 16.35 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91076 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 55.09 | 55.09 | 55.09 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91079 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 7.11 | 7.11 | 7.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91081 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 81.75 | 81.75 | 81.75 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91084 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 74.64 | 74.64 | 74.64 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91087 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 7.11 | 7.11 | 7.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91089 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 71.09 | 71.09 | 71.09 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91092 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 76.42 | 76.42 | 76.42 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91094 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 71.09 | 71.09 | 71.09 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91096 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 65.76 | 65.76 | 65.76 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91098 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 74.64 | 74.64 | 74.64 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91100 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 81.75 | 81.75 | 81.75 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91102 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 74.64 | 74.64 | 74.64 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91105 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 60.07 | 60.07 | 60.07 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91108 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 23.46 | 23.46 | 23.46 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91112 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91117 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91124 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91132 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91147 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91154 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91161 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91167 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91175 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91182 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91198 | VT-S2-TT-084 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91378 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 79.98 | 79.98 | 79.98 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91381 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 74.64 | 74.64 | 74.64 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91384 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 81.75 | 81.75 | 81.75 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91386 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 71.09 | 71.09 | 71.09 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91388 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 81.75 | 81.75 | 81.75 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91390 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 81.75 | 81.75 | 81.75 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91394 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.53 | 0.53 | 0.53 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91395 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 2.93 | 2.93 | 2.93 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91403 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.06 | 1.06 | 1.06 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91404 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 5.86 | 5.86 | 5.86 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91410 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.06 | 1.06 | 1.06 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91411 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 5.86 | 5.86 | 5.86 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91416 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.06 | 1.06 | 1.06 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91417 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 5.86 | 5.86 | 5.86 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91421 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.06 | 1.06 | 1.06 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91422 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 5.86 | 5.86 | 5.86 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91426 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.06 | 1.06 | 1.06 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91427 | VT-S2-TT-085 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 5.86 | 5.86 | 5.86 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91495 | VT-HV-TT-073 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 0.56 | 0.56 | 0.56 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91496 | VT-HV-TT-073 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 0.61 | 0.61 | 0.61 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91497 | VT-HV-TT-073 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 0.56 | 0.56 | 0.56 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91498 | VT-HV-TT-073 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 0.61 | 0.61 | 0.61 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91508 | VT-HV-TT-073 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 0.41 | 0.41 | 0.41 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91509 | VT-HV-TT-073 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 0.61 | 0.61 | 0.61 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91511 | VT-HV-TT-073 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 0.41 | 0.41 | 0.41 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 91512 | VT-HV-TT-073 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 0.61 | 0.61 | 0.61 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93097 | VT-HV-TT-074 | 10626-051 DG SÂN VẬN ĐỘNG HÙNG VƯƠNG | L · KL TỔNG | 18.84 | 18.84 | 18.84 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93399 | VT-CR-TT-026 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.89 | 0.89 | 0.89 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93401 | VT-CR-TT-026 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.89 | 0.89 | 0.89 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93407 | VT-CR-TT-026 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.89 | 0.89 | 0.89 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93409 | VT-CR-TT-026 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.89 | 0.89 | 0.89 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93449 | VT-CR-TT-026 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 114.3 | 114.3 | 114.3 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93466 | VT-CR-TT-026 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 58.57 | 58.57 | 58.57 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93491 | VT-CR-TT-027 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.95 | 0.95 | 0.95 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93492 | VT-CR-TT-027 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.95 | 0.95 | 0.95 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93509 | VT-CR-TT-027 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.56 | 0.56 | 0.56 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93514 | VT-CR-TT-027 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 9.34 | 9.34 | 9.34 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93755 | VT-CR-TT-027 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 114.85 | 114.85 | 114.85 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93758 | VT-CR-TT-027 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 114.88 | 114.88 | 114.88 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93814 | VT-CR-TT-028 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.89 | 0.89 | 0.89 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93816 | VT-CR-TT-028 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.89 | 0.89 | 0.89 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93822 | VT-CR-TT-028 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.89 | 0.89 | 0.89 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 93824 | VT-CR-TT-028 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.89 | 0.89 | 0.89 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94020 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 49.76 | 49.76 | 49.76 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94024 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 71.09 | 71.09 | 71.09 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94027 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 62.56 | 62.56 | 62.56 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94031 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 71.09 | 71.09 | 71.09 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94034 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 67.54 | 67.54 | 67.54 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94038 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 26.66 | 26.66 | 26.66 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94041 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 35.54 | 35.54 | 35.54 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94043 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 71.09 | 71.09 | 71.09 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94046 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 77.84 | 77.84 | 77.84 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94049 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 81.75 | 81.75 | 81.75 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94053 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 67.54 | 67.54 | 67.54 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94057 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 60.43 | 60.43 | 60.43 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94062 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94071 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94079 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94085 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.59 | 0.59 | 0.59 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94094 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.59 | 0.59 | 0.59 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94102 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94107 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94113 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94118 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94123 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 1.58 | 1.58 | 1.58 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94129 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94140 | VT-S2-TT-086 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94334 | VT-S2-TT-087 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 11.43 | 11.43 | 11.43 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94727 | VT-S2-TT-088 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 22.94 | 22.94 | 22.94 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94762 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.05 | 0.05 | 0.05 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94763 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.05 | 0.05 | 0.05 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94768 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.53 | 0.53 | 0.53 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94770 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.42 | 0.42 | 0.42 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94771 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.67 | 0.67 | 0.67 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94772 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.7 | 0.7 | 0.7 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94773 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.42 | 0.42 | 0.42 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94774 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.67 | 0.67 | 0.67 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94778 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.83 | 0.83 | 0.83 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94780 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 2.49 | 2.49 | 2.49 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94781 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.55 | 0.55 | 0.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94782 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.55 | 0.55 | 0.55 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94831 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.31 | 0.31 | 0.31 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94839 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.41 | 0.41 | 0.41 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94843 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.29 | 0.29 | 0.29 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94846 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.78 | 0.78 | 0.78 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94878 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.39 | 0.39 | 0.39 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94880 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.39 | 0.39 | 0.39 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94920 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.39 | 0.39 | 0.39 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 94990 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 15.11 | 15.11 | 15.11 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 95113 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 0.79 | 0.79 | 0.79 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 95296 | VT-CR-TT-029 | 10726-075 RMG CRANE | L · KL TỔNG | 1.06 | 1.06 | 1.06 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 95340 | VT-CDB-TT-094 | 10625-031 DGRP CẦU ĐI BỘ SÔNG SÀI GÒN | L · KL TỔNG | 109.9 | 109.9 | 109.9 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 96618 | VT-CTNB-TT-024 | A07N24DDCVT01 | L · KL TỔNG | 7.85 | 7.85 | 7.85 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)
R10 | Quy ước | CUTTING_LINK 25.10.2026 | List Chi Tiết | 97899 | VT-S2-TT-091 | 10626-048 DG APEC S2 | L · KL TỔNG | 135.66 | 135.66 | 135.66 | KL TỔNG khác SL × KL chi tiết → dùng KL TỔNG của file (khớp LỆNH SX)